Приложение  к приказу директора

МКУ ДО ДДТ «Радуга»

№ 70 от «04» сентября 2024 г.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МКУ ДО ДДТ «Радуга»

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов | - Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников; - заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, выполняющими дополнительные работы по наставнической деятельности; - приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. - подготовка персонализированных программ наставничества. | сентябрь 2024 сентябрь 2024 сентябрь 2024 сентябрь 2024 | Директор МКУ ДО ДДТ «Радуга» | Приняты ЛНА |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | ежегодно сентябрь | Куратор | Собрать информацию: определить запросы наставляемых и ресурсы наставников |
|  |  | 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  | Сформировать базу наставляемых, получить согласие на сбор и обработку персональных данных. |
| 3. | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | ежегодно сентябрь | Куратор | Провести анкетирование, провести собеседование с наставниками Сформировать базу наставников, получить согласие на сбор и обработку персональных данных. |
| 4. | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | ежегодно сентябрь в течение учебного года | Куратор | Привлечь экспертов, сформировать группы наставников для обучения, провести занятия, подготовить методический материал, оказать индивидуальные консультации |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | ежегодно октябрь в течение учебного года | Куратор Наставники: Директор ДДТ «Радуга» | Сформировать наставнические пары/группы. Разработать и утвердить программы наставничества |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение педагогического совета или семинара. | ежегодно апрель-май | Куратор Директор ДДТ «Радуга» | Мониторинг пройти, провести анализ анкетирования. Протокол педагогического совета, создать реестр потенциальных наставников из числа педагогов ДДТ «Радуга» |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте ДДТ «Радуга». | в течение учебного года | Системный администратор | Материалы разместить на сайте ДДТ «Радуга» (ссылки) |